## 【別紙】工程表
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度 | 2022年度（令和4年度） |  |  | 2023年度（令和5年度） |  |  | 2024年度（令和6年度） |  |  | 2025年度（令和7年度） |  |  | 2026年度（令和8年度） |  |  | 2027年度（令和9年度）
[77 empty] | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A003316 | 財務省ホームページコンテンツマネジメントシステム | 財務省 | 大臣官房文書課広報室広報企画第1係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-05-31 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003316 | 財務省ホームページコンテンツマネジメントシステム | 財務省 | 大臣官房文書課広報室広報企画第1係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-07-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003316 | 財務省ホームページコンテンツマネジメントシステム | 財務省 | 大臣官房文書課広報室広報企画第1係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003316 | 財務省ホームページコンテンツマネジメントシステム | 財務省 | 大臣官房文書課広報室広報企画第1係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003338 | 歳入金連携システム | 財務省 | 大臣官房文書課情報管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2022-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2022年度 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003338 | 歳入金連携システム | 財務省 | 大臣官房文書課情報管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-03-01 | 2022-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003338 | 歳入金連携システム | 財務省 | 大臣官房文書課情報管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003338 | 歳入金連携システム | 財務省 | 大臣官房文書課情報管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-01-01 | 2027-01-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003349 | 財務省行政情報化ＬＡＮシステム | 財務省 | 大臣官房文書課情報管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003349 | 財務省行政情報化ＬＡＮシステム | 財務省 | 大臣官房文書課情報管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003349 | 財務省行政情報化ＬＡＮシステム | 財務省 | 大臣官房文書課情報管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003349 | 財務省行政情報化ＬＡＮシステム | 財務省 | 大臣官房文書課情報管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003361 | 健康管理システム（財務省） | 財務省 | 大臣官房厚生管理官付共済第５係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-09-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003361 | 健康管理システム（財務省） | 財務省 | 大臣官房厚生管理官付共済第５係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003361 | 健康管理システム（財務省） | 財務省 | 大臣官房厚生管理官付共済第５係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003361 | 健康管理システム（財務省） | 財務省 | 大臣官房厚生管理官付共済第５係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-10-01 | 2028-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003372 | 入庁者受付システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第１係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003372 | 入庁者受付システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第１係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003372 | 入庁者受付システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第１係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-07-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003372 | 入庁者受付システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第１係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003383 | 国家公務員カード等及び入退館管理システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第１係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003383 | 国家公務員カード等及び入退館管理システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第１係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003383 | 国家公務員カード等及び入退館管理システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第１係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-07-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003383 | 国家公務員カード等及び入退館管理システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第１係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003408 | 財務省本庁舎及び中央合同庁舎第４号館共用会議室予約システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第２係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | 2022年度 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003408 | 財務省本庁舎及び中央合同庁舎第４号館共用会議室予約システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第２係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2026-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003408 | 財務省本庁舎及び中央合同庁舎第４号館共用会議室予約システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第２係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-07-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003408 | 財務省本庁舎及び中央合同庁舎第４号館共用会議室予約システム | 財務省 | 大臣官房会計課管理室管理第２係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003431 | 財務局行政情報化ＬＡＮシステム | 財務省 | 大臣官房地方課業務調整室関東財務局総務部業務管理課 | ② | 現行システム | 運用 | 2021-01-01 | 2024-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003431 | 財務局行政情報化ＬＡＮシステム | 財務省 | 大臣官房地方課業務調整室関東財務局総務部業務管理課 | ② | 次期システム | 企画 | 2022-09-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003431 | 財務局行政情報化ＬＡＮシステム | 財務省 | 大臣官房地方課業務調整室関東財務局総務部業務管理課 | ② | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003431 | 財務局行政情報化ＬＡＮシステム | 財務省 | 大臣官房地方課業務調整室関東財務局総務部業務管理課 | ② | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | 2028-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003442 | 財務局ホームページ | 財務省 | 大臣官房地方課業務調整室大臣官房地方課広報連絡係関東財務局総務部財務広報相談室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003442 | 財務局ホームページ | 財務省 | 大臣官房地方課業務調整室大臣官房地方課広報連絡係関東財務局総務部財務広報相談室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003442 | 財務局ホームページ | 財務省 | 大臣官房地方課業務調整室大臣官房地方課広報連絡係関東財務局総務部財務広報相談室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003442 | 財務局ホームページ | 財務省 | 大臣官房地方課業務調整室大臣官房地方課広報連絡係関東財務局総務部財務広報相談室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003545 | 入退館管理システム（財務局） | 財務省 | 大臣官房地方課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2010-01-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003545 | 入退館管理システム（財務局） | 財務省 | 大臣官房地方課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003545 | 入退館管理システム（財務局） | 財務省 | 大臣官房地方課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003545 | 入退館管理システム（財務局） | 財務省 | 大臣官房地方課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003589 | 予算編成支援システム | 財務省 | 主計局総務課主計事務管理室 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-05-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003589 | 予算編成支援システム | 財務省 | 主計局総務課主計事務管理室 | ② | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003589 | 予算編成支援システム | 財務省 | 主計局総務課主計事務管理室 | ② | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2025-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003589 | 予算編成支援システム | 財務省 | 主計局総務課主計事務管理室 | ② | 次期システム | 運用 | 2025-05-01 | 2030-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003590 | 通関情報総合判定システム | 財務省 | 関税局総務課事務管理室 システム協力係 | ② | 現行システム | 運用 | 2017-10-01 | 2025-10-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003590 | 通関情報総合判定システム | 財務省 | 関税局総務課事務管理室 システム協力係 | ② | 次期システム | 企画 | 2019-08-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003590 | 通関情報総合判定システム | 財務省 | 関税局総務課事務管理室 システム協力係 | ② | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2025-10-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003590 | 通関情報総合判定システム | 財務省 | 関税局総務課事務管理室 システム協力係 | ② | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2033-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003626 | 通関事務総合データ通信システム | 財務省 | 関税局総務課事務管理室 通関システム係 | ② | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003626 | 通関事務総合データ通信システム | 財務省 | 関税局総務課事務管理室 通関システム係 | ② | 次期システム | 企画 | 2021-12-01 | 2023-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003626 | 通関事務総合データ通信システム | 財務省 | 関税局総務課事務管理室 通関システム係 | ② | 次期システム | 開発 | 2023-12-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003626 | 通関事務総合データ通信システム | 財務省 | 関税局総務課事務管理室 通関システム係 | ② | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003693 | スワップトレーディング等システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-01-01 | 2026-05-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003693 | スワップトレーディング等システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003693 | スワップトレーディング等システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2026-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003693 | スワップトレーディング等システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-06-01 | 2031-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003707 | 国債債務分析システム | 財務省 | 理財局国債企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003707 | 国債債務分析システム | 財務省 | 理財局国債企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003707 | 国債債務分析システム | 財務省 | 理財局国債企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2026-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003707 | 国債債務分析システム | 財務省 | 理財局国債企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-06-01 | 2031-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003729 | 国債関係システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003729 | 国債関係システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003729 | 国債関係システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2026-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003729 | 国債関係システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-06-01 | 2031-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003730 | 国庫収支事務オンラインシステム | 財務省 | 理財局国庫課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003730 | 国庫収支事務オンラインシステム | 財務省 | 理財局国庫課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003730 | 国庫収支事務オンラインシステム | 財務省 | 理財局国庫課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2026-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003730 | 国庫収支事務オンラインシステム | 財務省 | 理財局国庫課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-06-01 | 2031-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003741 | 国有財産総合情報管理システム | 財務省 | 理財局管理課電算システム室 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-01-01 | 2023-12-01 | [60 empty] | Ⅱ１(２)関係 | 検討済（EASY連携） | 2024年1月のリプレースにおいて、EASYと連携予定 | 2023年度 | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討済 | 2023年度 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003741 | 国有財産総合情報管理システム | 財務省 | 理財局管理課電算システム室 | ② | 次期システム | 企画 | 2020-10-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003741 | 国有財産総合情報管理システム | 財務省 | 理財局管理課電算システム室 | ② | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003741 | 国有財産総合情報管理システム | 財務省 | 理財局管理課電算システム室 | ② | 次期システム | 運用 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003752 | 政府借入金入札システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003752 | 政府借入金入札システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003752 | 政府借入金入札システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003752 | 政府借入金入札システム | 財務省 | 理財局国債業務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-04 | 2026-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003774 | 財政融資資金電算機処理システム | 財務省 | 理財局管理課電算システム室 | ② | 現行システム | 運用 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003774 | 財政融資資金電算機処理システム | 財務省 | 理財局管理課電算システム室 | ② | 次期システム | 企画 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003774 | 財政融資資金電算機処理システム | 財務省 | 理財局管理課電算システム室 | ② | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2026-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003774 | 財政融資資金電算機処理システム | 財務省 | 理財局管理課電算システム室 | ② | 次期システム | 運用 | 2026-06-01 | 2031-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003796 | 外債取引等管理システム | 財務省 | 国際局為替市場課資金管理室 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2022-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2022年度 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003796 | 外債取引等管理システム | 財務省 | 国際局為替市場課資金管理室 | ② | 次期システム | 企画 | 2019-06-30 | 2020-10-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003796 | 外債取引等管理システム | 財務省 | 国際局為替市場課資金管理室 | ② | 次期システム | 開発 | 2020-10-30 | 2022-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003796 | 外債取引等管理システム | 財務省 | 国際局為替市場課資金管理室 | ② | 次期システム | 運用 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003800 | 共同利用電算機システム | 財務省 | 財務総合政策研究所調査統計部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003800 | 共同利用電算機システム | 財務省 | 財務総合政策研究所調査統計部 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003800 | 共同利用電算機システム | 財務省 | 財務総合政策研究所調査統計部 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003800 | 共同利用電算機システム | 財務省 | 財務総合政策研究所調査統計部 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003811 | 図書管理システム（財務省） | 財務省 | 財務総合政策研究所資料情報部財務省図書館 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003811 | 図書管理システム（財務省） | 財務省 | 財務総合政策研究所資料情報部財務省図書館 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003811 | 図書管理システム（財務省） | 財務省 | 財務総合政策研究所資料情報部財務省図書館 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003811 | 図書管理システム（財務省） | 財務省 | 財務総合政策研究所資料情報部財務省図書館 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-02-01 | 2030-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003822 | 法人企業統計調査等ネットワークシステム | 財務省 | 財務総合政策研究所調査統計部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | - | - | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003822 | 法人企業統計調査等ネットワークシステム | 財務省 | 財務総合政策研究所調査統計部 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003822 | 法人企業統計調査等ネットワークシステム | 財務省 | 財務総合政策研究所調査統計部 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003822 | 法人企業統計調査等ネットワークシステム | 財務省 | 財務総合政策研究所調査統計部 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003833 | 官庁会計システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 現行システム | 運用 | 2022-01-04 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003833 | 官庁会計システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003833 | 官庁会計システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003833 | 官庁会計システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003844 | 歳入金電子納付システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 現行システム | 運用 | 2022-01-04 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003844 | 歳入金電子納付システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003844 | 歳入金電子納付システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003844 | 歳入金電子納付システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003855 | 国税総合管理（ＫＳＫ）システム | 財務省 | 国税庁長官官房企画課デジタル化・業務改革室総括係 | ② | 現行システム | 運用 | 2021-01-21 | 2026-12-01 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 検討中（独自） | 次世代システムで整備予定。 | 2025年度以降 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003855 | 国税総合管理（ＫＳＫ）システム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付監理第五係 | ② | 次期システム | 企画 | 2017-07-01 | 2020-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003855 | 国税総合管理（ＫＳＫ）システム | 財務省 | 長官官房企画課 | ② | 次期システム | 開発 | 2020-07-01 | 2026-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003855 | 国税総合管理（ＫＳＫ）システム | 財務省 | 長官官房企画課 | ② | 次期システム | 運用 | 2026-10-01 | 2031-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003866 | 国税総合管理システム（オープンシステム） | 財務省 | 国税庁長官官房企画課デジタル化・業務改革室総括係 | ② | 現行システム | 運用 | 2020-01-01 | 2026-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003866 | 国税総合管理システム（オープンシステム） | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付監理第五係 | ② | 次期システム | 企画 | 2017-07-01 | 2020-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003866 | 国税総合管理システム（オープンシステム） | 財務省 | 長官官房企画課 | ② | 次期システム | 開発 | 2020-07-01 | 2026-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003866 | 国税総合管理システム（オープンシステム） | 財務省 | 長官官房企画課 | ② | 次期システム | 運用 | 2026-10-01 | 2031-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003877 | 国税局ＯＡセンターシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付監理二係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-01-21 | 2026-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003877 | 国税局ＯＡセンターシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付監理二係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003877 | 国税局ＯＡセンターシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付監理二係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003877 | 国税局ＯＡセンターシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付監理二係 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003888 | 国税庁ＬＡＮシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第三係 | ② | 現行システム | 運用 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003888 | 国税庁ＬＡＮシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第三係 | ② | 次期システム | 企画 | 2024-07-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003888 | 国税庁ＬＡＮシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第三係 | ② | 次期システム | 開発 | 2025-03-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003888 | 国税庁ＬＡＮシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第三係 | ② | 次期システム | 運用 | 2027-01-01 | 2031-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003903 | 外部インターネット接続環境 | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第四係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-01-01 | 2022-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003903 | 外部インターネット接続環境 | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第四係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-05-01 | 2022-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003903 | 外部インターネット接続環境 | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第四係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003903 | 外部インターネット接続環境 | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第四係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003914 | 国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ） | 財務省 | 国税庁長官官房企画課デジタル化・業務改革室情報技術第一係 | ② | 現行システム | 運用 | 2021-12-01 | 2026-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003914 | 国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ） | 財務省 | 国税庁長官官房企画課デジタル化・業務改革室情報技術第一係 | ② | 次期システム | 企画 | 2017-07-01 | 2020-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003914 | 国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ） | 財務省 | 国税庁長官官房企画課デジタル化・業務改革室情報技術第一係 | ② | 次期システム | 開発 | 2020-07-01 | 2026-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003914 | 国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ） | 財務省 | 国税庁長官官房企画課デジタル化・業務改革室情報技術第一係 | ② | 次期システム | 運用 | 2026-10-01 | 2031-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003925 | 国税庁ホームページ | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第四係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2024-04-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2024年度 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003925 | 国税庁ホームページ | 財務省 | 国税庁長官官房広報広聴室広聴係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003925 | 国税庁ホームページ | 財務省 | 長官官房参事官情報基盤４係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-07-01 | 2024-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003925 | 国税庁ホームページ | 財務省 | 長官官房参事官情報基盤４係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-05-01 | 2028-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003936 | 確定申告書等作成コーナー | 財務省 | 国税庁個人課税課監理第四係 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-06-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | 2023年度 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003936 | 確定申告書等作成コーナー | 財務省 | 国税庁個人課税課監理第四係 | ② | 次期システム | 企画 | 2020-09-01 | 2022-05-26 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003936 | 確定申告書等作成コーナー | 財務省 | 国税庁個人課税課監理第四係 | ② | 次期システム | 開発 | 2022-05-27 | 2023-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003936 | 確定申告書等作成コーナー | 財務省 | 国税庁個人課税課監理第四係 | ② | 次期システム | 運用 | 2023-07-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003947 | 公売用ホームページ作成システム | 財務省 | 国税庁徴収部徴収課徴収指導第二係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003947 | 公売用ホームページ作成システム | 財務省 | 国税庁徴収部徴収課徴収指導第二係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003947 | 公売用ホームページ作成システム | 財務省 | 国税庁徴収部徴収課徴収指導第二係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003947 | 公売用ホームページ作成システム | 財務省 | 国税庁徴収部徴収課徴収指導第二係 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003970 | 判例等データベースシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第四係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003970 | 判例等データベースシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第四係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-09-01 | 2026-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003970 | 判例等データベースシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第四係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003970 | 判例等データベースシステム | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第四係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-01-01 | 2031-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003992 | 開示請求検索システム | 財務省 | 国税庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室情報公開・個人情報保護第一係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A003992 | 開示請求検索システム | 財務省 | 国税庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室情報公開・個人情報保護第一係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2018-11-28 | 2024-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003992 | 開示請求検索システム | 財務省 | 国税庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室情報公開・個人情報保護第一係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A003992 | 開示請求検索システム | 財務省 | 国税庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室情報公開・個人情報保護第一係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004007 | 税務統計・分析システム | 財務省 | 国税庁税務大学校総務課総務係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-02-01 | 2026-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A004007 | 税務統計・分析システム | 財務省 | 国税庁税務大学校総務課総務係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004007 | 税務統計・分析システム | 財務省 | 国税庁税務大学校総務課総務係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004007 | 税務統計・分析システム | 財務省 | 国税庁税務大学校総務課総務係 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004144 | 財産評価基準閲覧システム | 財務省 | 国税庁資産評価企画官 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A004144 | 財産評価基準閲覧システム | 財務省 | 国税庁資産評価企画官 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-08-01 | 2021-07-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004144 | 財産評価基準閲覧システム | 財務省 | 国税庁資産評価企画官 | ③ | 次期システム | 開発 | 2021-08-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004144 | 財産評価基準閲覧システム | 財務省 | 国税庁資産評価企画官 | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004340 | 法律雑誌検索システム | 財務省 | 国税庁徴収部徴収課徴収指導第二係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-02-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A004340 | 法律雑誌検索システム | 財務省 | 国税庁徴収部徴収課徴収指導第二係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004340 | 法律雑誌検索システム | 財務省 | 国税庁徴収部徴収課徴収指導第二係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004340 | 法律雑誌検索システム | 財務省 | 国税庁徴収部徴収課徴収指導第二係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-03-01 | 2031-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004373 | 法人番号システム等 | 財務省 | 国税庁長官官房企画課企画第二係 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-10-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A004373 | 法人番号システム等 | 財務省 | 国税庁長官官房企画課法人番号管理室 | ② | 次期システム | 企画 | 2020-07-01 | 2022-10-21 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004373 | 法人番号システム等 | 財務省 | 国税庁長官官房企画課企画第二係 | ② | 次期システム | 開発 | 2022-10-22 | 2024-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A004373 | 法人番号システム等 | 財務省 | 国税庁長官官房企画課企画第二係 | ② | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A015492 | 入退館管理システム（国税局） | 財務省 | 国税庁長官官房会計課総務係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A015492 | 入退館管理システム（国税局） | 財務省 | 国税庁長官官房会計課総務係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A015492 | 入退館管理システム（国税局） | 財務省 | 国税庁長官官房会計課総務係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A015492 | 入退館管理システム（国税局） | 財務省 | 国税庁長官官房会計課総務係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A016301 | 研修ＬＡＮパソコン（長期研修用） | 財務省 | 国税庁税務大学校総務課総務係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A016301 | 研修ＬＡＮパソコン（長期研修用） | 財務省 | 国税庁税務大学校総務課総務係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-07-01 | 2025-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A016301 | 研修ＬＡＮパソコン（長期研修用） | 財務省 | 国税庁税務大学校総務課総務係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A016301 | 研修ＬＡＮパソコン（長期研修用） | 財務省 | 国税庁税務大学校総務課総務係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A016541 | 職員情報検索システム | 財務省 | 大臣官房秘書課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-10-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A016541 | 職員情報検索システム | 財務省 | 大臣官房秘書課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A016541 | 職員情報検索システム | 財務省 | 大臣官房秘書課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A016541 | 職員情報検索システム | 財務省 | 大臣官房秘書課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A022584 | 免税販売管理システム | 財務省 | 国税庁消費税室税制改正担当 | ② | 現行システム | 運用 | 2020-04-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討中 | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A022584 | 免税販売管理システム | 財務省 | 国税庁消費税室税制改正担当 | ② | 次期システム | 企画 | 2022-12-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A022584 | 免税販売管理システム | 財務省 | 国税庁消費税室税制改正担当 | ② | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A022584 | 免税販売管理システム | 財務省 | 国税庁消費税室税制改正担当 | ② | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A022595 | 会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 現行システム | 運用 | 2022-01-04 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A022595 | 会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A022595 | 会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A022595 | 会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システム | 財務省 | 会計センター管理運用部 | ② | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023138 | チャットボット | 財務省 | 国税庁長官官房税務相談官室管理第三係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A023138 | チャットボット | 財務省 | 国税庁長官官房税務相談官室管理第三係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-01-01 | 2024-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023138 | チャットボット | 財務省 | 国税庁長官官房税務相談官室管理第三係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-10-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023138 | チャットボット | 財務省 | 国税庁長官官房税務相談官室管理第三係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023666 | 適格請求書発行事業者公表システム | 財務省 | 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室管理第一係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブックを参照） | - | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A023666 | 適格請求書発行事業者公表システム | 財務省 | 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室管理第一係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023666 | 適格請求書発行事業者公表システム | 財務省 | 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室管理第一係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023666 | 適格請求書発行事業者公表システム | 財務省 | 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室管理第一係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-10-01 | 2031-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023677 | マイナポータル等連携プラットフォーム | 財務省 | 国税庁長官官房企画課企画第二係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A023677 | マイナポータル等連携プラットフォーム | 財務省 | 国税庁個人課税課 再構築・情報連携担当 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023677 | マイナポータル等連携プラットフォーム | 財務省 | 国税庁法人課税課 源泉監理第二係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023677 | マイナポータル等連携プラットフォーム | 財務省 | 企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023976 | 勤務時間管理システム（財務省） | 財務省 | 大臣官房秘書課服務第二係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2020-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A023976 | 勤務時間管理システム（財務省） | 財務省 | 大臣官房秘書課服務第二係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-01-01 | 2020-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023976 | 勤務時間管理システム（財務省） | 財務省 | 大臣官房秘書課服務第二係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2020-04-01 | 2022-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A023976 | 勤務時間管理システム（財務省） | 財務省 | 大臣官房秘書課服務第二係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-02-01 | 2027-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A024380 | 税関研修所テレビ会議システム | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-10-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A024380 | 税関研修所テレビ会議システム | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A024380 | 税関研修所テレビ会議システム | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A024380 | 税関研修所テレビ会議システム | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A026245 | 証券コンプライアンスＷＡＮ | 財務省 | 関東財務局 統括証券取引審査官 | ③ | 現行システム | 運用 | 2009-01-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A026245 | 証券コンプライアンスＷＡＮ | 財務省 | 関東財務局 統括証券取引審査官 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A026245 | 証券コンプライアンスＷＡＮ | 財務省 | 関東財務局 統括証券取引審査官 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A026245 | 証券コンプライアンスＷＡＮ | 財務省 | 関東財務局 統括証券取引審査官 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A026256 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（税関） | 財務省 | 関税局総務課事務管理室 システム協力係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-10-01 | 2025-10-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A026256 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（税関） | 財務省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A026256 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（税関） | 財務省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A026256 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（税関） | 財務省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2033-10-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A026267 | サイバーパトロール支援システム | 財務省 | 関税局調査課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A026267 | サイバーパトロール支援システム | 財務省 | 関税局調査課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A026267 | サイバーパトロール支援システム | 財務省 | 関税局調査課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A026267 | サイバーパトロール支援システム | 財務省 | 関税局調査課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A029215 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（国税庁） | 財務省 | 国税庁輸出促進室国際交渉第二係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-10-01 | 2025-10-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A029215 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（国税庁） | 財務省 | 国税庁輸出促進室国際交渉第二係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A029215 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（国税庁） | 財務省 | 国税庁輸出促進室国際交渉第二係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A029215 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（国税庁） | 財務省 | 国税庁輸出促進室国際交渉第二係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2033-10-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A001211 | 金融庁業務支援統合システム | 財務省 | 金融庁企画市場局市場課（外部委託業務担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A001211 | 金融庁業務支援統合システム | 財務省 | 金融庁企画市場局市場課（外部委託業務担当） | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001211 | 金融庁業務支援統合システム | 財務省 | 金融庁企画市場局市場課（外部委託業務担当） | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001211 | 金融庁業務支援統合システム | 財務省 | 金融庁企画市場局市場課（外部委託業務担当） | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002570 | 国税収納金整理資金管理システム | 財務省 | 大臣官房会計課監査室決算第二係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2012-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | - | - | 検討中 | 2025年度以降
B002570 | 国税収納金整理資金管理システム | 財務省 | 大臣官房会計課監査室決算第二係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002570 | 国税収納金整理資金管理システム | 財務省 | 大臣官房会計課監査室決算第二係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002570 | 国税収納金整理資金管理システム | 財務省 | 大臣官房会計課監査室決算第二係 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002592 | 窓口電子申告端末 | 財務省 | 関税局業務課 通関係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
B002592 | 窓口電子申告端末 | 財務省 | 関税局業務課 通関係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002592 | 窓口電子申告端末 | 財務省 | 関税局業務課 通関係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002592 | 窓口電子申告端末 | 財務省 | 関税局業務課 通関係 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002606 | インターネット専用端末（モバイルＰＣを含む） | 財務省 | 関税局総務課 予算第一係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2000-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2025年度以降
B002606 | インターネット専用端末（モバイルＰＣを含む） | 財務省 | 関税局総務課 予算第一係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002606 | インターネット専用端末（モバイルＰＣを含む） | 財務省 | 関税局総務課 予算第一係際交渉第二係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002606 | インターネット専用端末（モバイルＰＣを含む） | 財務省 | 関税局総務課 予算第一係 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002639 | 貿易統計データ検索専用端末 | 財務省 | 関税局関税課 電算機係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-08-29 | 2024-10-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2024年度
B002639 | 貿易統計データ検索専用端末 | 財務省 | 関税局関税課 電算機係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002639 | 貿易統計データ検索専用端末 | 財務省 | 関税局関税課 電算機係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002639 | 貿易統計データ検索専用端末 | 財務省 | 関税局関税課 電算機係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-11-01 | 2029-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002673 | 研修用パソコン | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | - | - | 検討中 | -
B002673 | 研修用パソコン | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002673 | 研修用パソコン | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002673 | 研修用パソコン | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002684 | 国税不服審判所イントラネットシステム（スタンドアロン） | 財務省 | 国税不服審判所管理第一係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | -
B002684 | 国税不服審判所イントラネットシステム（スタンドアロン） | 財務省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-07-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002684 | 国税不服審判所イントラネットシステム（スタンドアロン） | 財務省 | 輸出促進室国際交渉第二係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B002684 | 国税不服審判所イントラネットシステム（スタンドアロン） | 財務省 | 輸出促進室国際交渉第二係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B007346 | 携帯用パソコン | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第三係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | -
B007346 | 携帯用パソコン | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第三係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-07-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B007346 | 携帯用パソコン | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第三係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B007346 | 携帯用パソコン | 財務省 | 国税庁長官官房参事官付情報基盤第三係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B007667 | 競争参加資格審査業者管理システム | 財務省 | 関東財務局総務部会計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2005-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
B007667 | 競争参加資格審査業者管理システム | 財務省 | 関東財務局総務部会計課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B007667 | 競争参加資格審査業者管理システム | 財務省 | 関東財務局総務部会計課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B007667 | 競争参加資格審査業者管理システム | 財務省 | 関東財務局総務部会計課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B021748 | 税関研修所インターネット端末 | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | - | - | 検討中 | -
B021748 | 税関研修所インターネット端末 | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B021748 | 税関研修所インターネット端末 | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B021748 | 税関研修所インターネット端末 | 財務省 | 税関研修所総務課管理係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2030-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -

## 【コスト】（入力シート）廃止済_３割削減基準対象システム (hidden)
[9 empty] | 126911 |  |  | 0
【新３割削減に係る調査事項・回答欄】（該当府省のみ）
府省名 | 情報システムID | 情報システム名 | 統廃合に関する計画等 |  |  |  | コスト削減基準額（千円） （2020年度（令和2年度） 決算額） |  |  | 決算額（千円）
|  |  | 統廃合の有無 | 統廃合の実施年度 | 統合先システムID | 吸収するシステムID | ①整備経費のうち維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③基準額 計 （①＋②） 【自動計算】 | 2021年度（令和3年度） |  |  | 2022年度（令和4年度） |  |  | 2023年度（令和5年度） |  |  | 2024年度（令和6年度） |  |  | 2025年度（令和7年度） |  |  | 2026年度（令和8年度） |  |  | 2027年度（令和9年度）
[10 empty] | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】 | ①維持的整備に係る改修経費 | ②運用等経費 | ③合計(①＋②) 【自動計算】
財務省 | A029190 | 文書管理システム（財務省） |  |  |  |  | 0 | 13917 | 13917 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
財務省 | A029204 | 人事・給与関係業務情報システム（財務省） |  |  |  |  | 0 | 112994 | 112994 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 設定シート (hidden)
電子決裁移行加速化方針：区分 | 電子決裁移行加速化方針： 検討状況 | 電子決裁移行加速化方針： 開始年度 | ベース・レジストリ アドレス（住所） | 政府相互運用性フレームワーク （GIF） | オープンデータ | 共通 | コスト | コスト | GSS | コスト | コスト | コスト | コスト
Ⅱ１(１)関係 | 対応済み（独自） | 2019年度以前 | 利用中 | 活用済 | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討済 | 2022年度 | ①統合作業中 | 対象 | 2021年度以降に新規構築 | なし | 2020年度
Ⅱ１(２)関係 | 対応済み（EASY連携） | 2020年度 | 利用予定 | 活用予定 | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2023年度 | 検討中 | 2023年度 | ②統合を前提として要件等整理中 | 対象外 | その他 | あり(廃止) | 2021年度
Ⅱ２関係 | 一部対応済み（独自） | 2021年度 | 検討中（データの内容確認等） | 検討中（適切なデータモデル等） | 取組済（データ品質ガイドブックを参照） | 2024年度 | 検討予定なし | 2024年度 | ③統合可否を検討中 | - | - | あり(他システムに統合) | 2022年度
Ⅱ３関係 | 一部対応済み（EASY連携） | 2022年度 | 検討予定（利用可否） | 検討予定（活用可否） | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開予定） | 2025年度以降 | - | 2025年度以降 | ④統合予定なし |  |  | あり(他システムを吸収) | 2023年度
Ⅲ関係 | 検討済（独自） | 2023年度 | 利用予定なし（住所情報を取り扱わない） | 活用予定なし（該当するデータモデルがないため） | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開予定） | - |  | - | ⑤未検討 |  |  | - | 2024年度
対象外 | 検討済（EASY連携） | 2024年度 | - | - | 取組予定（データ品質ガイドブックを参照） |  |  |  | ⑥その他 |  |  |  | 2025年度以降
- | 検討済（紙決裁） | 2025年度以降 |  |  | オープンデータ化検討中 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 検討中（独自・EASY連携） | - |  |  | オープンデータ化検討予定
| 検討中（独自） |  |  |  | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため）
| 検討中（EASY連携） |  |  |  | -
今後検討予定
-

## hiddenSheet (hidden)
pfs_kinokaishu_tsuika:XkLWAFuPRItji47GMjhfjIRJdDv8Qpt9rCZvpST9OwDKpPn5f+V0RL09Hy+CPobFPfbz0E7jfIeQwd7467/OOw==:pfs_kinokaishu_tsuikaid=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e6%a9%9f%e8%83%bd%e6%94%b9%e4%bf%ae%e3%83%bb%e8%bf%bd%e5%8a%a0&checksumLogicalName=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e8%a1%8c%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b5%e3%83%a0&modifiedon=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e6%97%a5&pfs_system_kihon_table=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%acTBL&f77253a1-191a-4aa6-b142-b56ec752deb8.pfs_shokan_fusho=%e6%89%80%e7%ae%a1%e5%ba%9c%e7%9c%81%20%28%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%acTBL%29%20%28%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%ac%29&pfs_kaihatsu_kotei_name=%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%90%8d&pfs_kaihatsu_kibo=%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%a6%8f%e6%a8%a1&pfs_kikaku_kaishi=%e4%bc%81%e7%94%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_kikaku_shuryo=%e4%bc%81%e7%94%bb%e7%b5%82%e4%ba%86&pfs_kaihatsu_kaishi=%e9%96%8b%e7%99%ba%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_kaihatsu_shuryo=%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%b5%82%e4%ba%86&pfs_unyo_kaishi=%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_unyo_shuryo=%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%b5%82%e4%ba%86
内閣官房 | 内閣法制局 | 人事院 | 内閣府 | 宮内庁 | 公正取引委員会 | 警察庁 | 個人情報保護委員会 | 金融庁 | カジノ管理委員会 | 消費者庁 | 復興庁 | 総務省 | 法務省 | 外務省 | 財務省 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 | 経済産業省 | 国土交通省 | 環境省 | 防衛省 | 会計検査院 | デジタル庁