## スコアカード
|  |  | スコアカード |  |  | 令和８年10月20日時点
府省名 |  |  | 財務省
対象事業名 |  |  | 外国貨物の蔵入れ、移入れ、展示等及び総保入れの承認
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [20 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年度） | オンライン 利用率 （令和元年度） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
56742 | 外国貨物の蔵入れ、移入れ、展示等及び総保入れの承認 | 1 申請等 | 7 国民等、民間事業者等 | 1 国 | 120144 | 67.78% | 87.6% | 80% | 令和9年3月 | システム未導入者の加入促進 | オンライン利用率を対前年度比で上昇 | システム加入周知 | 事業者へのヒアリング | システムの仕様変更 | 97% | [15 empty] | 〇
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題➀：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない
別紙１－③＜様式２＞

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
省庁名 |  |  | 財務省
対象事業名 |  |  | 外国貨物の蔵入れ、移入れ、展示等及び総保入れの承認
手続ID | 手続名 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度
56742 | 外国貨物の蔵入れ、移入れ、展示等及び総保入れの承認 | 72.12% | 80.74% | 85.07% | 82.23% | 83.93% | 87.6%