## スコアカード
|  |  | スコアカード |  |  | 令和４年10月21日時点
府省名 |  |  | 財務省
対象事業名 |  |  | 国税納付手続等
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年度） | オンライン 利用率 （令和元年度） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
57633 | 国税納付手続 | 申請等 | 国民等、民間事業者等 | 国 | 44844944 | 25.6% | 32.2% | 40% | 令和7年度末 | e-Taxによるダイレクト納付を中心とした利用を促進するため金融機関や関係団体と連携した取組が必要である。 | 令和５年度末までに、ダイレクト納付の利用届出の累計提出件数 476,792件 | 金融機関、関係団体及び税理士を通じた利用勧奨、説明会の開催や金融機関窓口等へのリーフレットの備付等による周知・広報を行う。 | ダイレクト納付の利用届出及び振替納税の依頼書のオンライン手続が利用可能な金融機関を拡大する。 | 国税及び地方税のキャッシュレス納付割合を向上させるため、金融機関や総務省等と定期的に意見交換を行い、協働して対応策を検討・実施する。 |  | 令和５年度末 | 納税者のニーズや技術動向を踏まえ、納税者の利便性の更なる向上が必要である。 | 令和４年12月に導入予定のスマートフォンを使用した決済サービスによる納付件数40万件（令和５年度末） | スマートフォンを使用した決済サービスの利用が拡大していることを踏まえ、同サービスによる国税の納付を可能とする。 |  |  |  | 令和４年12月実施 | [14 empty] | ○
57218 | 納税証明書の交付請求 | 申請等 | 国民等、民間事業者等 | 国 | 1446701 | 12.05% | 12.9% | 20% | 令和5年度末 | 納税者のニーズや技術動向を踏まえ、納税者の利便性の更なる向上が必要である。 | オンライン利用率を令和３年度末までに14％、令和４年度末までに17％ | 納税証明書のオンライン請求の利便性の周知を含め、未利用者への利用勧奨のほか、税理士、関係団体、金融機関を通じた利用勧奨、ホームページやリーフレット等による周知・広報を行う。【令和５年度末期限】 | 【改定前】 申請手続を分かりやすくするために、令和３年７月に導入したＰＤＦデータによる納税証明書の交付の一連の流れを説明する動画を作成する。 | 納税者のニーズや技術動向等を踏まえ、納税者の利便性の更なる向上のためにシステムの機能改善を検討する。【令和５年度末期限】 | 12.9% | 令和３年度末 | [21 empty] | ○
[13 empty] | 【改定後】 令和４年９月に導入予定のスマートフォンを使用した電子納税証明書の請求及び発行サービスの一連の流れを説明する動画を作成する。 |  |  | 令和４年度末
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①～●：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
省庁名 |  |  | 財務省
対象事業名 |  |  | 国税納付手続等
手続ID | 手続名 | 令和２年度 | 令和３年度
57633 | 納付手続 | 29.3% | 32.2%
57218 | 納税証明書の交付請求 | 10.9% | 12.9%