## 公表用シート
|  |  | スコアカード |  |  | 令和４年11月11日時点
府省名 |  |  | 財務省
対象事業名 |  |  | 銀行等を経由する支払等の報告
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [6 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和4年度 4月～6月） | オンライン 利用率 （令和4年度 4月～6月） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
54496 | 銀行等を経由する支払等の報告 | 1 申請等 | 7 国民等、民間事業者等 | 1 国 | 80,738件 | 6,471件 | 8% | 少なくとも20%以上 | システム更改から５年(令和８年度末) | オンラインシステム導入のための事前準備の煩雑さや、システム自体の認知度が低いこと等が利用率向上の妨げとなっているため、システム更改を行い事前準備の簡素化と利便性向上を図るとともに、周知・広報活動を通じてオンライン報告の利用を促していくことが必要である。 | オンライン利用率を令和６年度末までに15％ | 令和４年１月にシステムの更改を行い、利用開始時にインストールが必要であった送信用プログラムを不要とするほか、送信済みデータを検索・ダウンロード可能とするなど、利用者の利便性向上を図る。 | 以下のとおり様々なルートを活用して上記新システムの更改を周知し、オンライン報告の利用を慫慂する。 ① 経済団体等を通じて報告者である傘下企業に周知し、オンライン報告の利用を慫慂する。 ② 大口の書面報告者に対して直接周知し、オンライン報告の利用を慫慂する。 ③ 銀行窓口等で送金依頼を行う顧客に対して、新システムの周知及びオンライン報告の利用を慫慂するよう銀行等に要請。 また、大口の書面報告者、経済団体及び金融関係団体等に対してヒアリングを行い、オンライン報告の利用率向上に資する更なる具体策を検討し、実行に移す。 |  |  | 令和８年度末 | ○
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない
別紙１－③＜様式２＞

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
省庁名 |  |  | 財務省
対象事業名 |  |  | 銀行等を経由する支払等の報告
手続ID | 手続名 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度
54496 | 銀行等を経由する支払等の報告 | 令和２年度: 5.8%; 銀行等を経由する支払等の報告 令和３年度: 7.3%